## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start time : 23/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 28/10/2022
Thành viên nhóm - Team members: Đồng Quang Điệp, Võ Anh Dũng, Phạm Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Duy
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lời mở đầu | 23/09/2024 | 28/09/2024 | 23/09/2024 | 28/09/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
2 | Chương 1-1.1. Tổng quan về mạng máy tính | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Đồng Quang Điệp | Done
3 | Chương 1-1.2. Nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
4 | Chương1-1.3. Yêu cầu thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Võ Anh Dũng | Done
5 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
6 | Lập bảng báo cáo công việc | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done