## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start time : 15/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 17/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đồng Quang Điệp, Võ Anh Dũng, Phạm Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Duy
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | 15/9/2024 | 17/9/2024 | 15/9/2024 | 15/9/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Phân công công việc tuần 2 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done

## Tuần 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start time : 18/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 21/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đồng Quang Điệp, Võ Anh Dũng, Phạm Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Duy
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương chương 1 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Đồn Quang Điệp | Done
2 | Xây dưngj đề cương chương 2 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Võ Anh Dũng | Done
3 | Xây dựng đề cương chương 3 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
4 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 21/9/2024 | 22/9/2024 | 21/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
5 | Lập bảng báo cáo công việc | 18/9/2024 | 22/9/2024 | 18/9/2024 | 22/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done

## Tuần 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start time : 23/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 28/9/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đồng Quang Điệp, Võ Anh Dũng, Phạm Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Duy
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lời mở đầu | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
2 | Chương 1-1.1. Tổng quan về mạng máy tính | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Đồng Quang Điệp | Done
3 | Chương 1-1.2. Nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Võ Anh Dũng | Done
4 | Chương1-1.3. Yêu cầu thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
5 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
6 | Lập bảng báo cáo công việc | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done

## Tuần 4
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start time : 28/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 12/10/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đồng Quang Điệp, Võ Anh Dũng, Phạm Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Duy
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát địa hình và vẽ sơ đồ logic | 28/9/2024 | 2024-12-10 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
2 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng 1301 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | Done | Đồng Quang Điệp | Done
3 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng 1301 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | Done | Võ Anh Dũng | Done
4 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng 1301 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | Done | Phạm Lê Mình Đức | Done
5 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 28/9/2024 | 2024-12-10 | 28/9/2024 | 2024-12-10 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
6 | Lập bảng báo cáo công việc | 28/9/2024 | 2024-02-10 | 28/9/2024 | 2024-02-10 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done