## Nội dung
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start time : 15/9/2024
Ngày kết thúc - End date: 20/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đồng Quang Điệp, Võ Anh Dũng, Phạm Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Duy
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | 15/9/2024 | 17/9/2024 | 15/9/2024 | 15/9/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Phân công công việc tuần 2 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | 18/9/2024 | 17/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
3 | Xây dựng đề cương chương 1 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Đồn Quang Điệp | Done
4 | Xây dựng đề cương chương 2 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Võ Anh Dũng | Done
5 | Xây dựng đề cương chương 3 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | 18/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
6 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 21/9/2024 | 22/9/2024 | 21/9/2024 | 21/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
7 | Lập bảng báo cáo công việc | 18/9/2024 | 22/9/2024 | 18/9/2024 | 22/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
8 | Lời mở đầu | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
9 | Chương 1-1.1. Tổng quan về mạng máy tính | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Đồng Quang Điệp | Done
10 | Chương 1-1.2. Nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Võ Anh Dũng | Done
11 | Chương1-1.3. Yêu cầu thiết kế, xây dựng hệ thống mạng | 23/9/2024 | 28/9/2024 | 23/9/2024 | 28/9/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
12 | Tổng hợp và hoàn thiện đề cương | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
13 | Lập bảng báo cáo công việc | 28/9/2024 | 29/9/2024 | 28/9/2024 | 29/9/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
14 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng kế toán | 2024-06-10 | 13/10/2024 | 2024-06-10 | 13/10/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
15 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng nhân sự | 2024-06-10 | 13/10/2024 | 2024-06-10 | 13/10/2024 | Done | Đồng Quang Điệp | Done
16 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng an ninh | 2024-06-10 | 13/10/2024 | 2024-06-10 | 13/10/2024 | Done | Võ Anh Dũng | Done
17 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng thiết kế và phát triển | 2024-06-10 | 13/10/2024 | 2024-06-10 | 13/10/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
18 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng giám đốc | 13/10/2024 | 20/10/2024 | 13/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
19 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng nhân sự | 13/10/2024 | 20/10/2024 | 13/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Đồng Quang Điệp | Done
20 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng an ninh | 13/10/2024 | 20/10/2024 | 13/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Võ Anh Dũng | Done
21 | Vẽ sơ đồ vật lý phòng thiết kế và phát triển | 13/10/2024 | 20/10/2024 | 13/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
22 | Lập kế hoạch triển khai thực hiện và chi phí lắp đặt | 20/10/2024 | 30/10/2024 | 20/10/2024 | 31/10/2024 | Done | Cả nhóm | Done
23 | Hoàn thành bảng danh mục thiết bị | 20/10/2024 | 30/10/2024 | 20/10/2024 | 2024-01-11 | Done | Võ Anh Dũng | Done
24 | Hoàn thành bảng danh mục mua và cài đặt hệ điều hành, phần mềm | 20/10/2024 | 30/10/2024 | 20/10/2024 | 31/10/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
25 | Lập kế hoạch triển khai thực hiện | 20/10/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 2024-05-11 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
26 | Chia địa chỉ mạng con với địa chỉ mạng là 166.66.0.0 | 2024-01-11 | 2024-11-11 | 2024-01-11 | 2024-11-11 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
27 | Thiết lập địa chỉ IP cho các máy tính trong mạng | 2024-01-11 | 2024-11-11 | 2024-01-11 | 2024-11-11 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
28 | Giới thiệu về hệ điều hành quản trị cho hệ thống mạng | 2024-12-11 | 19/11/2024 | 2024-12-11 | 19/11/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
29 | Xây dựng bảng tài khoản người dùng | 2024-12-11 | 19/11/2024 | 2024-12-11 | 19/11/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
30 | Tạo tài khoản dùng cho từng máy tính | 20/11/2024 | 2024-05-12 | 20/11/2024 | 2024-05-12 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
31 | Tổng hợp, thống nhất hoàn thiện nội dung của chương II | 2024-06-12 | 2024-10-12 | 2024-06-12 | 2024-10-12 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
32 | Phân chia công việc cho các thành viên để thực hiện chương III | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
33 | Tìm hiểu tổng quan về phần mềm Packet Tracer | 2024-12-12 | 15/12/2024 | 2024-12-12 | 15/12/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
34 | Mô phỏng hoạt động của hệ thống trong mạng công ty | 15/12/2024 | 16/12/2024 | 15/12/2024 | 16/12/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
35 | Xây dựng kịch bản demo hoạt động của hệ thống mạng trong công ty | 15/12/2024 | 16/12/2024 | 15/12/2024 | 16/12/2024 | Done | Phạm Lê Minh Đức | Done
36 | Tổng hợp, thống nhất và hoàn thiện nội dung của chương III | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done
37 | Hoàn thiện nội dung và viết bài báo cáo | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Done | Nguyễn Quang Duy | Done